PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

Kontrola doraźna została przeprowadzona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) w okresie od 9 do 10 listopada 2010 roku przez:

- Jana Wyszyńskiego – Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego Nr 524-1/10 z dnia 4 listopada 2010 roku.

- Zbigniewa Wierzbickiego – Inspektora w Oddziale Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego 
Nr 524-2/10 z dnia 4 listopada 2010 roku.

(Akta sprawy str. 9 - 12)

Kontrola miała na celu sprawdzenie w zakresie finansowo-rzeczowej realizacji zadań inwestycyjnych „Zabezpieczenie p. powodziowe miasta Bytom Odrzański – etap II – budowa wału p. powodziowego” oraz „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – zb. Strużyna i zb. Czerwieńsk” realizowanych w ramach środków finansowych pochodzących z „Programu dla Odry – 2006” przez LZMiUW  w Zielonej Górze.

Dyrektorem LZMiUW w Zielonej Górze jest Pan Janusz Marciniak.

Informacji podczas postępowania kontrolnego udzielali:

- Pani Izabela Dzięgielewska – Starszy Inspektor LZMiUW w  Zielonej Górze

- Pan Julian Wolniczak – Inspektor Nadzoru LZMiU w Zielonej Górze

- Pan Tadeusz Krzyżan – Kierownik budowy zadania Bytom Odrzański

- Pan Mariusz Skrzypczak – Kierownik budowy zadania Czerwieńsk

W 2010 roku Pełnomocnik Rządu ds. „Programu dla Odry – 2006”, promesą z dnia 
5 lutego 2010 r. poinformował Wojewodę Lubuskiego, że z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 18 w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818) „Program dla Odry – 2006”, przewiduje się przekazanie dla województwa lubuskiego kwoty 9 239 000 złotych na zadania inwestycyjne. Promesa została potwierdzona decyzją Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 roku Nr BP9/4135/34/KSF/83/10/597.

(Akta sprawy str.13 - 16)

W oparciu o otrzymany limit środków opracowany został przez Marszałka Województwa Lubuskiego plan rzeczowo - finansowy, uzgodniony z Pełnomocnikiem Rządu 
ds. „Programu” i zatwierdzony przez Wojewodę w dniu 12 marca 2010 roku. Plan ten obejmował wykorzystanie środków finansowych na zadania:

- „Gorzów – Borek – Ciecierzyce – etap II – modernizacja wałów p. powodziowych rz. Warty 4 384 tys. złotych;

- „Ubezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II – budowa wału p. powodziowego 836 tys. złotych”;

- „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – zb. Strużyna i zb. Czerwieńsk 1 008 tys. złotych”;

- „Jezioro Rąpino mała retencja 2 211 tys. złotych;

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Ochrona od powodzi miasta Słubice” 800 tys. złotych.

Łączna kwota planowanych zadań inwestycyjnych wynosiła 9 239 tys. złotych.

Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu Państwa przeznaczonej na realizację „Programu dla Odra – 2006” oraz przeprowadzeniu 
i rozstrzygnięciu przetargów na zadaniach inwestycyjnych „Bytom Odrzański – etap II” 
i „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk” zaszła konieczność zmiany planu rzeczowo – finansowego w miesiącu sierpniu br. W związku z powyższym został opracowany zmodyfikowany plan rzeczowo – finansowy dla zadań realizowanych w ramach „Programu”. Plan ten został zaakceptowany w dniu 20 sierpnia 2010 roku przez Pełnomocnika Rządu 
ds. „Programu dla Odry – 2006” i zatwierdzony przez Wojewodę.

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze pismem z dnia 8 września 2010 roku powiadomił Wojewodę, że nie wykorzysta w pełni środków, które województwo lubuskie pozyskało w wysokości 9 239 tys. złotych z rezerwy celowej budżetu Państwa 
na realizację „Programu dla Odry – 2006” gdyż środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w planie rzeczowo – finansowym „Jezioro Rąpino – mała retencja” 
w kwocie 2 211 tys. złotych nie zostaną wykorzystane w roku 2010. W związku z powyższym z kwoty 9 239 tys. złotych przyznanej z rezerwy celowej budżetu Państwa na realizację „Programu dla Odry – 2006” planuje się wykorzystać kwotę 7 028 tys. złotych. Wojewoda pismem z dnia 9 września 2010 roku poinformował o tym Pełnomocnika Rządu 
ds. „Programu” i kwotę 2 211 tys. złotych pozostawił do jego dyspozycji. Minister Finansów na wniosek Pełnomocnika z dnia 4 października 2010 roku decyzją nr BP9/4135/34-1/KSF/1079/10/4701 z dnia 15 października 2010 roku dokonał korekty wydatków w części 85/08 - województwo lubuskie, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008-Melioracje Wodne. W związku z zaistniałą sytuacją dotychczasowy plan rzeczowo – finansowy ponownie został zaktualizowany i w dniu 5 listopada 2010 roku został przesłany do Pełnomocnika Rządu ds. „Programu” do akceptacji. W planie tym na realizację zadania inwestycyjnego „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – zb. Strużyna i zb. Czerwieńsk”  w ramach „Programu dla Odry 2006” planuje się wydatkowanie kwoty 416 tys. złotych, na zadanie „Zabezpieczenie p. powodziowe miasta Bytom Odrzański – etap II – budowa wału p.powodziowego”- 225 tys. zł, na realizację zadania pn. Gorzów – Borek – Ciecierzyce – etap II- modernizacja wałów p.powodziowych rz. Warty – 4 384 tys. zł, na zadanie „ Młynkowo II- odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału p. powodziowego  Odry” – 1 203 tys. zł oraz na przygotowanie dokumentacji technicznych pod przyszłe zadania inwestycyjne – 800 tys. zł w sumie z „Programu dla Odry 2006” w 2010 roku planuje się wykorzystać kwotę 7 028 tys. zł.

(Akta sprawy str. 17 – 48)

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację oraz dokonano oględzin  realizowanych zadań:

- „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – zb. Strużyna i zb. Czerwieńsk”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010 – 2011. Planowany koszt zadania wynosi 9 845 635,24 złotych. W 2010 roku przewiduje się wydatkowanie środków na zadaniu 
w wysokości 5 428 tys. złotych. Zadanie to finansowane jest z różnych źródeł: „Programu dla Odry – 2006”,  Lubuskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego i WFOŚiGW  
W 2010 roku w planie rzeczowo-finansowym zadań realizowanych przy udziale środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006 
na zadanie przeznaczono kwotę 416 000 złotych.

Na ww. zadanie Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego powyżej 14 tys. EURO. Wartość zamówienia wg. kosztorysu inwestorskiego ustalona została na kwotę 21 609 707 złotych brutto. Na wykonanie zadania wpłynęło 8 ofert firm. W wyniku oceny ofert wybranym wykonawcą robót budowlanych został FRANSŁAW PLUS Przedsiębiorstwo–Handlowo-Usługowe   Paweł Kalemba, Zdrój 1B, 62-065 Grodzisk Wlkp., z którym umowę nr Mo-432/34/2010 podpisano w dniu 18 maja 2010 roku na kwotę 
9 845 635,24 złotych z terminem zakończenia zadania  31 sierpień 2011 roku.

Podstawą wyboru wykonawcy była najniższa cena. Plac budowy dla Wykonawcy przekazano w dniu 21.05.2010 roku. W trakcie kontroli w dniu 9.11.2010 r. dokonano oględzin realizowanego  zadania, trwają roboty ziemne przy czaszy zbiornika i budowie zapory ziemnej,  wykonywane są budowle przelewowo spustowe oraz przepławka dla ryb.                Od początku budowy do dnia 29 października wykonano i zafakturowano  roboty na wartość 4 594 793,90 złotych,  wykonawcy  zapłacono kwotę 4 284 270,94 zł w tym z  „Programu dla Odry 2006” – 314 894,14 złotych.

(Akta sprawy str. 49 - 102)

- „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II – budowa wału 
p.   powodziowego”.

Na ww. zadanie Wykonawca został wybrany również w drodze przetargu nieograniczonego powyżej 14 tys. EURO. Wartość zamówienia według kosztorysu inwestorskiego ustalona została na kwotę 18 064 463 złotych /brutto/. Na wykonanie zadania wpłynęło 5  ofert firm. W wyniku oceny ofert wybrano ofertę z najniższą ceną 6 996 533,8 zł ( z VAT), zgodną 
z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia firmy: „FRANSŁAW PLUS” Przedsiębiorstwo–Handlowo-Usługowe  Paweł Kalemba,  Zdrój 1B, 62-065 Grodzisk Wlkp. Na wykonanie robót została zawarta  umowa z wykonawcą nr Mp-/432/33/2010 z dnia          17 maja 2010 roku  na kwotę 6 996 533,08 zł /brutto/ z terminem wykonania zadania 
od 17.05.2010 do dnia 31.08.2011 r. W związku z wystąpieniem majowej powodzi i zalaniem terenu robót do zawartej umowy został sporządzony aneks nr 1/2010 z dnia 28.06.2010 r. pomiędzy Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 
a Wykonawcą w sprawie późniejszego rozpoczęcia robót – po 10 lipca 2010 r. oraz zmianie załącznika nr 4 do umowy tj. harmonogramu rzeczowo finansowego.

Zadanie to finansowane jest z różnych źródeł; Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, WFOŚ i GW oraz Programu dla Odry 2006, z którego przeznaczono kwotę 225 000 złotych. Do dnia 30.10. 2010 r. wykonano i zafakturowano roboty na wartość 
2 309 494, 60 dotychczas zapłacono wykonawcy - 1 608 008, 17 zł w tym z „Programu” – 77 916, 19 zł.

(Akta sprawy str. 103 – 150)

W trakcie lustracji terenowej zadania w dniu 9.11.2010 r. dokonano oględzin budowanego wału na długości 2,04 km. Wykonano roboty przygotowawcze polegające przede wszystkim na usuwaniu zadrzewienia i roboty rozbiórkowe. Uformowano korpus wału p.powodziowego na długości ca 2 km, obecnie trwają dalsze roboty ziemne polegające na podwyższaniu korpusu wału do planowanej  rzędnej.

Według oświadczenia inspektora nadzoru Pana Juliana Wolniczaka nadzorującego kontrolowane zadania inwestycyjne, roboty realizowane są  zgodnie z dokumentacją techniczną i nie budzą zastrzeżeń pod względem technicznym.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań. Roboty realizowane 
są i rozliczane zgodnie z opracowanymi harmonogramami robót. W związku z powyższym nie istnieje zagrożenie wykorzystania środków finansowych pochodzących z Programu dla Odry 2006.

Przez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń informuję Pana Dyrektora LZMiUW  o przysługującym mu prawie:

- Zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnego umotywowania zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole kontroli.

- Odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w dniu 22 listopada 2010 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze ewidencji kontroli prowadzonej 
w LZMiUW w Zielonej Górze pod poz. 14.

Dyrektor LZMiUW			            	Przeprowadzający kontrolę

...................................................                         ..................................................

……………………………….

Jeden egzemplarz niniejszego protokołu przesłano w dniu 18 listopada 2010 roku Dyrektorowi LZMiUW w Zielonej Górze.

Protokół otrzymałem w dniu .................................... 2010 roku ............................................

Dyrektor LZMiUW